## Sheet1
ProjectID | ProjectName | County | SubCountyID | ContractorID | StartDate | PlannedEndDate | RevisedEndDate | ActualEndDate | PlannedStalls | CompletedStalls | ProgressPercentage | BudgetAllocated | BudgetSpent | Status | Scenario
1 | Modern_Market_1 | Kiambu | 1 | 2 | 2023-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 163 | 71 | 44 | 236877060 | 190381906.85 | Ongoing | ongoing_on_track
2 | Modern_Market_2 | Nakuru | 2 | 5 | 2025-04-05 | 2026-06-07 |  |  | 191 | 30 | 16 | 292983530 | 292479925.68 | Delayed | delayed
3 | Modern_Market_3 | Nairobi | 2 | 1 | 2024-10-09 | 2026-03-11 |  | 2026-02-17 | 140 | 140 | 100 | 76989817 | 85527524.99 | Completed | completed_on_time
4 | Modern_Market_4 | Nairobi | 4 | 5 | 2023-04-30 | 2024-04-05 |  |  | 187 | 115 | 62 | 286397000 | 360516462.3 | Ongoing | ongoing_on_track
5 | Modern_Market_5 | Uasin Gishu | 1 | 2 | 2023-10-24 | 2025-02-09 |  |  | 93 | 47 | 51 | 223381902 | 143941029.48 | Ongoing | ongoing_on_track
6 | Modern_Market_6 | Uasin Gishu | 4 | 5 | 2025-04-13 | 2027-04-10 | 2027-12-15 |  | 29 | 24 | 86 | 295143237 | 381060366.34 | Ongoing | ongoing_extension
7 | Modern_Market_7 | Kiambu | 3 | 1 | 2023-08-03 | 2025-03-11 | 2025-11-27 | 2025-11-12 | 67 | 67 | 100 | 251059015 | 331799226.44 | Completed | completed_after_extension
8 | Modern_Market_8 | Nairobi | 5 | 1 | 2025-02-04 | 2027-03-07 | 2027-10-07 |  | 105 | 48 | 46 | 126386436 | 118899532.12 | Ongoing | ongoing_extension
9 | Modern_Market_9 | Nakuru | 1 | 4 | 2023-06-10 | 2024-04-22 | 2025-01-24 |  | 139 | 100 | 72 | 123239146 | 91764921.65 | Ongoing | ongoing_extension
10 | Modern_Market_10 | Kisumu | 3 | 2 | 2023-11-19 | 2025-08-29 |  |  | 67 | 28 | 42 | 53780696 | 61980284.93 | Ongoing | ongoing_on_track
11 | Modern_Market_11 | Nakuru | 3 | 2 | 2025-06-10 | 2027-08-24 | 2028-05-29 |  | 123 | 98 | 80 | 271993391 | 250445377.65 | Ongoing | ongoing_extension
12 | Modern_Market_12 | Nairobi | 1 | 4 | 2024-01-21 | 2024-10-24 | 2025-02-08 | 2025-02-04 | 142 | 142 | 100 | 136866161 | 178181817.66 | Completed | completed_after_extension
13 | Modern_Market_13 | Kisumu | 5 | 4 | 2025-04-09 | 2027-01-06 |  |  | 104 | 45 | 44 | 131052968 | 135881688.48 | Ongoing | ongoing_on_track
14 | Modern_Market_14 | Nairobi | 3 | 3 | 2024-02-06 | 2025-08-07 |  |  | 35 | 14 | 40 | 229257471 | 157882429.81 | Delayed | delayed
15 | Modern_Market_15 | Kiambu | 1 | 4 | 2024-01-04 | 2025-11-28 |  | 2025-10-30 | 200 | 200 | 100 | 256652633 | 213851561.74 | Completed | completed_on_time
16 | Modern_Market_16 | Uasin Gishu | 4 | 3 | 2024-11-25 | 2027-02-12 |  | 2027-02-05 | 76 | 76 | 100 | 85854597 | 82303343.92 | Completed | completed_on_time
17 | Modern_Market_17 | Uasin Gishu | 2 | 5 | 2024-11-19 | 2026-07-17 | 2027-03-13 |  | 140 | 105 | 75 | 253299732 | 254094653.88 | Ongoing | ongoing_extension
18 | Modern_Market_18 | Kiambu | 1 | 5 | 2023-06-26 | 2024-03-15 |  | 2024-02-28 | 134 | 134 | 100 | 191780392 | 216294642.72 | Completed | completed_on_time
19 | Modern_Market_19 | Nakuru | 2 | 1 | 2025-10-04 | 2027-10-14 |  |  | 71 | 52 | 74 | 203733435 | 204241774.1 | Delayed | delayed
20 | Modern_Market_20 | Kisumu | 5 | 5 | 2024-09-10 | 2025-07-06 |  |  | 169 | 60 | 36 | 181218759 | 121091504.36 | Ongoing | ongoing_on_track
21 | Modern_Market_21 | Mombasa | 5 | 1 | 2024-08-29 | 2025-07-10 |  | 2025-06-24 | 126 | 126 | 100 | 172620906 | 176579688.36 | Completed | completed_on_time
22 | Modern_Market_22 | Mombasa | 2 | 3 | 2023-11-27 | 2024-06-16 |  | 2024-06-04 | 85 | 85 | 100 | 269164994 | 162107740.94 | Completed | completed_on_time
23 | Modern_Market_23 | Nakuru | 1 | 1 | 2025-10-21 | 2027-06-26 |  | 2027-06-15 | 199 | 199 | 100 | 67115421 | 67509564.9 | Completed | completed_on_time
24 | Modern_Market_24 | Nairobi | 4 | 4 | 2025-11-04 | 2027-02-20 | 2027-08-03 | 2027-07-29 | 54 | 54 | 100 | 255575303 | 276313641.53 | Completed | completed_after_extension
25 | Modern_Market_25 | Kisumu | 5 | 4 | 2024-09-03 | 2026-03-23 |  |  | 40 | 23 | 58 | 233269032 | 308640188.24 | Delayed | delayed
26 | Modern_Market_26 | Kiambu | 2 | 3 | 2025-08-07 | 2026-08-04 |  |  | 120 | 93 | 78 | 191960089 | 133510222.06 | Delayed | delayed
27 | Modern_Market_27 | Nairobi | 2 | 1 | 2025-02-04 | 2026-11-20 |  | 2026-10-30 | 159 | 159 | 100 | 163851001 | 163678991.26 | Completed | completed_on_time
28 | Modern_Market_28 | Kiambu | 4 | 4 | 2024-12-17 | 2025-11-20 | 2026-03-30 |  | 48 | 24 | 52 | 58648268 | 70794830.89 | Ongoing | ongoing_extension
29 | Modern_Market_29 | Nakuru | 5 | 1 | 2025-04-04 | 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 45 | 45 | 100 | 209435669 | 130935453.73 | Completed | completed_on_time
30 | Modern_Market_30 | Uasin Gishu | 1 | 1 | 2025-03-31 | 2025-11-11 |  | 2025-10-30 | 132 | 132 | 100 | 112904970 | 113449155.77 | Completed | completed_on_time
31 | Modern_Market_31 | Kiambu | 3 | 5 | 2025-02-13 | 2026-04-08 |  | 2026-03-13 | 167 | 167 | 100 | 135605058 | 140094414.1 | Completed | completed_on_time
32 | Modern_Market_32 | Kiambu | 1 | 3 | 2023-06-23 | 2024-05-14 |  |  | 76 | 57 | 76 | 161014222 | 132897228.66 | Ongoing | ongoing_on_track
33 | Modern_Market_33 | Nakuru | 1 | 5 | 2023-06-20 | 2024-06-13 |  |  | 193 | 173 | 90 | 164675783 | 167456827.54 | Delayed | delayed
34 | Modern_Market_34 | Kisumu | 3 | 4 | 2023-09-24 | 2025-09-10 |  |  | 198 | 99 | 50 | 161756293 | 146582644.07 | Ongoing | ongoing_on_track
35 | Modern_Market_35 | Mombasa | 2 | 2 | 2023-10-26 | 2025-10-25 | 2026-04-24 |  | 77 | 42 | 55 | 130728316 | 162515681.11 | Ongoing | ongoing_extension
36 | Modern_Market_36 | Mombasa | 2 | 1 | 2024-05-10 | 2026-01-02 |  |  | 162 | 102 | 63 | 192268594 | 134697524.93 | Ongoing | ongoing_on_track
37 | Modern_Market_37 | Kisumu | 5 | 2 | 2025-01-02 | 2027-04-24 |  |  | 135 | 27 | 20 | 277400636 | 243643231.13 | Delayed | delayed
38 | Modern_Market_38 | Uasin Gishu | 1 | 2 | 2025-10-15 | 2027-01-12 |  |  | 192 | 111 | 58 | 212395248 | 223480481.75 | Delayed | delayed
39 | Modern_Market_39 | Kiambu | 3 | 5 | 2023-11-26 | 2026-04-11 |  |  | 75 | 60 | 81 | 178686402 | 135206070.94 | Ongoing | ongoing_on_track
40 | Modern_Market_40 | Kisumu | 5 | 1 | 2025-05-04 | 2026-05-13 | 2027-01-17 |  | 142 | 66 | 47 | 295468466 | 231040056.08 | Ongoing | ongoing_extension
41 | Modern_Market_41 | Uasin Gishu | 4 | 2 | 2024-10-26 | 2025-12-25 |  |  | 102 | 81 | 80 | 258175423 | 209714449.84 | Ongoing | ongoing_on_track
42 | Modern_Market_42 | Nakuru | 1 | 3 | 2025-01-25 | 2026-04-17 |  |  | 151 | 84 | 56 | 286978028 | 279217559.51 | Ongoing | ongoing_on_track
43 | Modern_Market_43 | Uasin Gishu | 1 | 4 | 2023-10-19 | 2025-03-09 |  | 2025-02-08 | 72 | 72 | 100 | 149510345 | 124795016.25 | Completed | completed_on_time
44 | Modern_Market_44 | Nakuru | 5 | 2 | 2023-11-08 | 2024-10-02 |  |  | 86 | 10 | 12 | 198528441 | 258299138.21 | Delayed | delayed
45 | Modern_Market_45 | Uasin Gishu | 2 | 4 | 2025-02-07 | 2026-01-09 |  |  | 104 | 36 | 35 | 111745154 | 98881032.99 | Ongoing | ongoing_on_track
46 | Modern_Market_46 | Mombasa | 4 | 5 | 2024-02-05 | 2026-07-05 |  |  | 85 | 45 | 53 | 254913056 | 310023717.7 | Delayed | delayed
47 | Modern_Market_47 | Mombasa | 2 | 2 | 2023-11-17 | 2025-05-10 |  | 2025-05-05 | 55 | 55 | 100 | 243357690 | 245769303.03 | Completed | completed_on_time
48 | Modern_Market_48 | Nakuru | 4 | 1 | 2024-06-18 | 2025-01-18 |  |  | 191 | 36 | 19 | 63022983 | 73941975.26 | Ongoing | ongoing_on_track
49 | Modern_Market_49 | Kiambu | 5 | 2 | 2025-09-28 | 2026-08-28 | 2026-10-29 |  | 149 | 78 | 53 | 172409161 | 151702910.33 | Ongoing | ongoing_extension
50 | Modern_Market_50 | Uasin Gishu | 4 | 5 | 2023-05-17 | 2025-03-21 |  |  | 24 | 17 | 72 | 51774990 | 51731466.07 | Ongoing | ongoing_on_track
51 | Modern_Market_51 | Nairobi | 4 | 1 | 2024-06-12 | 2025-09-16 |  |  | 93 | 72 | 78 | 54601680 | 53327387.31 | Ongoing | ongoing_on_track
52 | Modern_Market_52 | Kiambu | 5 | 1 | 2023-05-11 | 2024-02-13 |  |  | 58 | 44 | 77 | 114684579 | 85319482.76 | Delayed | delayed
53 | Modern_Market_53 | Kisumu | 2 | 3 | 2025-03-08 | 2026-10-15 |  |  | 115 | 23 | 20 | 158992152 | 150128070.7 | Delayed | delayed
54 | Modern_Market_54 | Uasin Gishu | 1 | 2 | 2025-02-02 | 2027-07-02 | 2028-03-29 |  | 40 | 37 | 94 | 225485845 | 302997963.66 | Ongoing | ongoing_extension
55 | Modern_Market_55 | Nairobi | 2 | 4 | 2024-11-13 | 2026-06-02 |  | 2026-05-16 | 141 | 141 | 100 | 65063238 | 70109611.49 | Completed | completed_on_time
56 | Modern_Market_56 | Nairobi | 1 | 4 | 2023-07-25 | 2025-04-09 | 2025-11-20 | 2025-10-26 | 104 | 104 | 100 | 201895981 | 269126720.32 | Completed | completed_after_extension
57 | Modern_Market_57 | Nakuru | 1 | 1 | 2025-04-15 | 2026-05-16 |  |  | 141 | 115 | 82 | 122771524 | 77950277.48 | Delayed | delayed
58 | Modern_Market_58 | Uasin Gishu | 3 | 3 | 2023-05-31 | 2025-06-05 |  |  | 188 | 154 | 82 | 58832005 | 43213041.77 | Ongoing | ongoing_on_track
59 | Modern_Market_59 | Nairobi | 2 | 2 | 2024-04-14 | 2025-03-07 |  | 2025-02-11 | 121 | 121 | 100 | 299342969 | 196878804.24 | Completed | completed_on_time
60 | Modern_Market_60 | Nakuru | 2 | 2 | 2024-05-05 | 2025-12-04 |  |  | 104 | 82 | 79 | 153037933 | 178550419.8 | Ongoing | ongoing_on_track
61 | Modern_Market_61 | Uasin Gishu | 1 | 1 | 2024-07-12 | 2025-12-28 |  |  | 45 | 7 | 16 | 167329984 | 129531479.81 | Delayed | delayed
62 | Modern_Market_62 | Kisumu | 3 | 5 | 2023-10-11 | 2025-12-27 |  |  | 121 | 104 | 86 | 257649566 | 217657840.68 | Ongoing | ongoing_on_track
63 | Modern_Market_63 | Mombasa | 5 | 4 | 2025-04-17 | 2026-10-13 |  |  | 116 | 92 | 80 | 165923300 | 122667657.24 | Ongoing | ongoing_on_track
64 | Modern_Market_64 | Uasin Gishu | 3 | 4 | 2025-09-10 | 2027-12-02 | 2028-04-15 | 2028-03-21 | 83 | 83 | 100 | 241423615 | 158163855.98 | Completed | completed_after_extension
65 | Modern_Market_65 | Kiambu | 1 | 4 | 2023-12-09 | 2026-03-17 |  | 2026-03-13 | 119 | 119 | 100 | 135007665 | 117527570.67 | Completed | completed_on_time
66 | Modern_Market_66 | Nairobi | 4 | 3 | 2024-09-07 | 2026-03-09 | 2026-11-18 |  | 46 | 26 | 57 | 85569578 | 56944237.3 | Ongoing | ongoing_extension
67 | Modern_Market_67 | Mombasa | 5 | 5 | 2024-05-17 | 2026-04-21 |  |  | 46 | 28 | 62 | 57049626 | 38064316.66 | Delayed | delayed
68 | Modern_Market_68 | Nairobi | 1 | 5 | 2024-04-03 | 2025-08-28 |  |  | 23 | 13 | 59 | 128342177 | 116837270.11 | Ongoing | ongoing_on_track
69 | Modern_Market_69 | Uasin Gishu | 2 | 5 | 2023-05-25 | 2024-07-26 |  |  | 153 | 126 | 83 | 95522069 | 106410342.49 | Ongoing | ongoing_on_track
70 | Modern_Market_70 | Kiambu | 3 | 3 | 2025-02-01 | 2026-05-01 |  |  | 57 | 41 | 73 | 66983147 | 48589946.63 | Ongoing | ongoing_on_track
71 | Modern_Market_71 | Mombasa | 4 | 3 | 2024-07-29 | 2025-04-13 |  |  | 84 | 47 | 56 | 116193516 | 132538991.15 | Delayed | delayed
72 | Modern_Market_72 | Nakuru | 4 | 5 | 2025-05-20 | 2027-02-27 |  | 2027-02-24 | 54 | 54 | 100 | 131781009 | 79737463.48 | Completed | completed_on_time
73 | Modern_Market_73 | Kisumu | 5 | 5 | 2024-11-12 | 2026-04-13 | 2026-10-02 |  | 130 | 79 | 61 | 268902529 | 327429549 | Ongoing | ongoing_extension
74 | Modern_Market_74 | Kiambu | 4 | 3 | 2025-01-12 | 2027-03-20 |  |  | 142 | 49 | 35 | 134337932 | 98500326.96 | Ongoing | ongoing_on_track
75 | Modern_Market_75 | Kisumu | 4 | 3 | 2023-11-15 | 2026-04-24 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 167 | 167 | 100 | 259909647 | 203202098.25 | Completed | completed_after_extension
76 | Modern_Market_76 | Kisumu | 5 | 4 | 2024-11-28 | 2025-09-20 |  | 2025-08-22 | 164 | 164 | 100 | 103633416 | 108210932.56 | Completed | completed_on_time
77 | Modern_Market_77 | Kiambu | 1 | 5 | 2025-11-09 | 2027-08-23 | 2028-04-20 |  | 132 | 69 | 53 | 264127076 | 216187590.68 | Ongoing | ongoing_extension
78 | Modern_Market_78 | Mombasa | 4 | 4 | 2025-07-17 | 2027-10-23 | 2028-03-08 |  | 84 | 46 | 55 | 226808495 | 162305843.27 | Ongoing | ongoing_extension
79 | Modern_Market_79 | Mombasa | 4 | 1 | 2024-09-03 | 2026-11-04 |  |  | 169 | 119 | 71 | 157590299 | 157712518.3 | Delayed | delayed
80 | Modern_Market_80 | Nakuru | 1 | 1 | 2023-09-19 | 2025-03-20 |  |  | 172 | 134 | 78 | 221310236 | 284560908.72 | Ongoing | ongoing_on_track
81 | Modern_Market_81 | Kiambu | 4 | 3 | 2025-06-19 | 2027-10-09 |  |  | 31 | 27 | 88 | 201188294 | 269130819.09 | Delayed | delayed
82 | Modern_Market_82 | Kisumu | 5 | 4 | 2025-08-20 | 2026-02-26 |  | 2026-02-23 | 86 | 86 | 100 | 109592961 | 107730667.58 | Completed | completed_on_time
83 | Modern_Market_83 | Nakuru | 5 | 5 | 2024-01-02 | 2026-02-09 |  |  | 134 | 50 | 38 | 150426957 | 134384016.28 | Ongoing | ongoing_on_track
84 | Modern_Market_84 | Uasin Gishu | 1 | 5 | 2025-07-05 | 2026-12-20 |  |  | 143 | 18 | 13 | 78064755 | 64135985.94 | Ongoing | ongoing_on_track
85 | Modern_Market_85 | Nairobi | 4 | 2 | 2024-12-15 | 2026-04-28 |  |  | 136 | 72 | 53 | 260525874 | 196736242.62 | Ongoing | ongoing_on_track
86 | Modern_Market_86 | Kisumu | 1 | 4 | 2025-08-29 | 2027-05-19 |  |  | 101 | 67 | 67 | 68031975 | 56139853.95 | Ongoing | ongoing_on_track
87 | Modern_Market_87 | Nairobi | 2 | 3 | 2024-02-12 | 2024-11-29 |  | 2024-11-08 | 62 | 62 | 100 | 299624154 | 400874751.99 | Completed | completed_on_time
88 | Modern_Market_88 | Nakuru | 2 | 2 | 2024-05-20 | 2025-04-28 |  | 2025-04-18 | 163 | 163 | 100 | 164452659 | 216887890.42 | Completed | completed_on_time
89 | Modern_Market_89 | Mombasa | 5 | 2 | 2025-05-30 | 2027-09-12 |  |  | 130 | 122 | 94 | 156188337 | 97132621.79 | Delayed | delayed
90 | Modern_Market_90 | Kiambu | 3 | 4 | 2024-04-09 | 2025-12-19 |  |  | 21 | 12 | 59 | 239176027 | 182036175.47 | Ongoing | ongoing_on_track
91 | Modern_Market_91 | Uasin Gishu | 4 | 1 | 2024-04-24 | 2025-02-02 |  |  | 67 | 52 | 78 | 148191819 | 125146314.16 | Delayed | delayed
92 | Modern_Market_92 | Nairobi | 5 | 3 | 2024-01-20 | 2025-12-01 |  |  | 183 | 140 | 77 | 134128775 | 140530489.53 | Delayed | delayed
93 | Modern_Market_93 | Mombasa | 3 | 5 | 2025-08-12 | 2027-01-30 |  |  | 137 | 75 | 55 | 215722032 | 157346708.46 | Ongoing | ongoing_on_track
94 | Modern_Market_94 | Nakuru | 1 | 5 | 2025-09-11 | 2028-01-27 |  |  | 100 | 27 | 27 | 81638247 | 63590442.58 | Delayed | delayed
95 | Modern_Market_95 | Kiambu | 5 | 3 | 2023-12-27 | 2024-11-15 |  |  | 119 | 89 | 75 | 162270204 | 169948726.7 | Delayed | delayed
96 | Modern_Market_96 | Mombasa | 2 | 4 | 2025-05-30 | 2027-04-08 | 2027-11-16 |  | 197 | 145 | 74 | 296735400 | 321644874.31 | Ongoing | ongoing_extension
97 | Modern_Market_97 | Nakuru | 1 | 2 | 2024-07-23 | 2025-11-10 | 2026-02-13 |  | 100 | 51 | 51 | 276018685 | 258974732.16 | Ongoing | ongoing_extension
98 | Modern_Market_98 | Kisumu | 4 | 1 | 2024-07-28 | 2025-06-12 |  |  | 118 | 40 | 34 | 200748541 | 196548583.37 | Ongoing | ongoing_on_track
99 | Modern_Market_99 | Mombasa | 2 | 4 | 2024-10-07 | 2026-07-03 |  |  | 62 | 44 | 72 | 72191727 | 73927818.88 | Delayed | delayed
100 | Modern_Market_100 | Kisumu | 4 | 1 | 2025-02-28 | 2026-04-14 | 2026-10-28 |  | 63 | 36 | 58 | 259578350 | 244780058.35 | Ongoing | ongoing_extension